## Gantt Chart
Phase | Task | Start Date | End Date | Responsible | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2026-01-05
Project Initiation | Team formation & idea definition | 2025-10-06 | 2025-10-12 | Team | bar: 2025-10-06 to 2025-10-13
Proposal Development | Research & proposal drafting | 2025-10-13 | 2025-10-19 | Team | bar: 2025-10-13 to 2025-10-20
Proposal Submission | Final proposal submission | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Team | bar: 2025-10-20
System Design | Architecture & schema design | 2025-10-20 | 2025-10-26 | Anjali | bar: 2025-10-20 to 2025-10-27
Development | PDF ingestion & LLM extraction | 2025-10-27 | 2025-11-02 | Anjali | bar: 2025-10-27 to 2025-11-03
Development | Financial ratio computation (Python) | 2025-11-03 | 2025-11-09 | Anjali, Sandra | bar: 2025-11-03 to 2025-11-10
Development | Visualisation & UI integration | 2025-11-10 | 2025-11-16 | Anjali, Aleksandrs | bar: 2025-11-10 to 2025-11-17
Testing & Evaluation | Validation with real reports | 2025-11-17 | 2025-11-24 | Sandra | bar: 2025-11-17 to 2025-11-24
Development Freeze | AI agent finalised | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Team | bar: 2025-11-24
Portfolio Preparation | GitHub structure & README | 2025-11-24 | 2025-12-08 | Sandra | bar: 2025-11-24 to 2025-12-08
Portfolio Preparation | Upload code, data, results | 2025-12-01 | 2025-12-18 | Team | bar: 2025-12-01 to 2025-12-15
Portfolio Review | Final checks & improvements | 2025-12-09 | 2025-12-18 | Team | bar: 2025-12-08 to 2025-12-15
Portfolio Submission | Portfolio submission deadline | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Team | bar: 2025-12-15
Presentation Preparation | Slides & demo preparation | 2025-12-20 | 2026-01-05 | Team | bar: 2025-12-15 to 2026-01-05